Утверждаю

директор МБОУ

«Фатневская СОШ»

_____________Н.В.Лёвина

Приказ № 76-а от 01.03.2016г

Сетевой график по формированию необходимой системы условий реализации программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы»	2016-2020 г.

| Мероприятия | Сроки |  | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы» |  |  |  |  |
| Создание рабочей группы по введению программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы» | март 2016 г. | директор |  | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Ежегодное введение в состав новых членов рабочей группы | ежегодно | Директор, методист |  | Изменения в составе рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы» в ОУ | март 2016 г. | Рабочая группа |  | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение программы |
| Совещание при директоре «Содержание и технология введения программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы | Сентябрь 2016 г. | Директор, методист |  | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы | март- август 2016 г. | Директор, методист |  | Оценка ОУ школы с учётом требований программы |
| Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы | Ежегодно, в течение года | Директор, методист |  | Организация деятельности педагогов по внедрению программы |
| Разработка примерных форм публичной отчетности ОУ | Октябрь 2016 | Директор |  | Публичные отчеты |
| Организация и проведение мониторинга по введению программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы | Ежегодно, в течение года | Рабочая группа |  | Мониторинг занятости уч-ся во внеурочной деятельности. |
| Изучение в педколлективе документов программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы | Ежегодно, в течение года | Директор, методист |  | Овладение содержанием нормативно-правовой и методической основы |
| 2.Нормативное обеспечение введения программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы» |  |  |  |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы | Ежегодно, в течение года |  | Директор, методист | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями | Ежегодно, в начале учебного года |  | Директор, методист |  |
| Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | По мере необходимости |  | Директор | Дополнительные соглашения |
| Разработка и утверждение плана-графика введения программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы | сентябрь 2016 г. |  | Директор, методист | Система мероприятий, обеспечивающих внедрение программы |
| Разработка (на основе базисного учебного плана) и утверждение учебного плана | Ежегодно, сентябрь |  | Директор, методист | Учебный план |
| Разработка программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы» | Сентябрь-ноябрь 2016, Изменения и дополнения – ежегодно |  | Директор, методист, рабочая группа | Основная образовательная программа начального общего образования, ООП ООО |
| Разработка рабочих программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы» | Ежегодно, август |  | Бартенева Г.П. | Рабочие программы внеурочной деятельности |
| 3.Кадровое обеспечение введения программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы» |  |  |  |  |
| Анализ кадрового потенциала | Ежегодно, в начале и конце учебного года |  | Директор | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению программы. |
| Организация прохождения курсов повышения квалификации педагогических работников | Ежегодно, в течение года |  | методист | Получение документов об окончании курсов |
| Участие в семинарах- совещаниях по вопросам введения программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы» в системе образования Болховского муниципального района | Ежегодно, в течение года |  | Администрация, рабочая группа | Выступления на совещаниях, заседаниях ШМО по материалам семинаров-совещаний по вопросам введения программы |
| 4. Информационное обеспечение перехода ОУ |  |  |  |  |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | Ежегодно, в течение года |  | Лёвина Н.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия |
| Создание тематического раздела о казачестве на сайте школы | Сентябрь-ноябрь 2016. Пополнение раздела –ежегодно, в течение учебного года |  | Директор, методист, Бартенева Г.П. | Раздел «Казачество» на сайте школы |
| Организация и осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей и общественности по вопросам введения программы внеурочной деятельности «Орловское казачество: история, традиции, перспективы» | Ежегодно, в течение года |  | Директор, методист, педколлектив | Родительские собрания, публикации в СМИ, сайт школы, участие в региональных и межрегиональных видеоконференциях, создание презентаций по внедрению программы в ОУ |
| 5. Финансово-экономическое обеспечение введения программы |  |  |  |  |
| Заключение договоров о взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта по организации внеурочной деятельности школьников. | Ежегодно, в начале года |  | Директор | Снятие риска отсутствия финансовой поддержки мероприятий по переходу |
| 6. Материально-техническое обеспечение введения программы |  |  |  |  |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями | Сентябрь-октябрь 2016г. |  | Директор, методист, Бартенева Г.П. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Комплектование школьной библиотеки: приобретение учебников, методической литературы, информационного обеспечения | Ежегодно, в течение года |  | Директор, Бурмистрова В.И. | Наличие УМК |
| Оснащение учебной и материально-технической базы ОУ | 2016-2020 г. |  | Директор, | Создание комфортного школьного пространства |