Приказ №3- а от 09.01.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ

«Фатневская средняя

общеобразовательная школа »

_______________ /Лёвина Н.В./

ПЛАН

деятельности рабочей группы   МБОУ «Фатневская средняя общеобразовательная школа»

по внедрению ФГОС основного общего образования

в образовательный процесс школы

| Содержание | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Организационно-методическая деятельность |  |  |
| Заседание 1. Создание рабочей группы по переходу школы на ФГОС (распределение обязанностей). Разработка плана деятельности рабочей группы Основные положение ФГОС ООО Ознакомление с нормативно-правовой базой по введению ФГОС основной школы | январь 2014г. | Администрация |
| Заседание 2. Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС ООО: урочная и внеурочная деятельность. Анализ образовательных программ и систем: «Школа - 2100», «Школа 21 века», «Школа России» Организация деятельности учащихся по формированию УУД. Диагностика сформированности УУД. | февраль 2014г. | Члены РГ |
| Постоянно действующий семинар по методической проблеме: Стандарты второго поколения: что должен знать, уметь и понимать педагог? | Февраль 2014г. | Молчанова Е.В. педколлектив |
| Совещание при директоре Организация обучения в 5-х классах в соответствии с ФГОС ООО - планирование 5-х классов в 2014-2015 учебном году, - планирование подготовительных мероприятий по повышению квалификации учителей. | Февраль 2014г. | Лёвина Н.В. Бартенева Г.П. педколлектив |
| Заседание 3. Реализация системно-деятельностного подхода – важнейшая особенность ФГОС ООО Сравнительный анализ действующего и нового ФГОС Возможности УМК образовательных программ | Март 2014г. | Члены РГ |
| Заседание учителей среднего звена «Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» | Март 2014г. |  |
| Заседание 4. Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО (предметных, метапредметных, личностных результатов основного общего образования). Преемственность между начальной ступенью обучения и основной школой в условиях введения ФГОС. | Апрель 2014г. | Члены РГ |
| Заседание 5. Создание диагностических материалов по внедрению ФГОС ООО Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО. | Май 2014г. | Члены РГ |
| Заседание педагогического совета школы «На пути перехода от ФГОС НОО на ФГОС ООО» | март 2014г. | Молчанова Е.В., РГ, педколлектив |
| Заседание 6 Анализ работы рабочей группы в 2013-2014 учебном году. | июнь 2014 | Члены РГ |
| Формирование заявки для обучения на курсах учителей | В течение учебного года | Молчанова Е.В.-зам. директора по УВР |