Приказ №3- а от 09.01.2014г.

УТВЕРЖДАЮ

директор МБОУ

«Фатневская средняя

общеобразовательная школа »

_______________ /Лёвина Н.В./

ПЛАН

мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта

основного общего образования МБОУ «Фатневская средняя общеобразовательная школа»

| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативно-правовое обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования |  |  |  |
| Изучение региональных, муниципальных методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей. |  | в течение года | Руководители ПГ |
| Подготовка приказов: -приказа об утверждении плана-графика введения ФГОС ООО; -приказа о создании рабочей группе по введению ФГОС ООО; - приказа об утверждении основной образовательной программы ООО; -приказа об утверждении списка учебников и учебных пособий; - приказа об утверждении перспективного плана-графика повышения квалификации учителей основной школы локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | Локальная нормативно-правовая база, соответствующая федеральным законодательным актам в части ФГОС ООО | До августа 2014г | Лёвина Н.В.-директор школы |
| Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками | Обновление должностных инструкций работников школы. | До августа 2014г | Лёвина Н.В.-директор школы |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана школы. | Май 2014г. | Администрация школы |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом требований ФГОС к метапредметным, предметным и личностным результатам освоения программы. | Образовательная программа ООО с учетом требований ФГОС | Июнь, 2014г | Зам. директора по УВР Молчанова Е.В. |
| Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС ООО | Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Январь, 2014г. | Лёвина Н.В.-директор школы |
| Утверждение плана-графика мероприятий по внедрению ФГОС ООО | Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | Январь, 2014г. | Лёвина Н.В.-директор школы |
| Приведение Устава ОУ в соответствие требованиям ФГОС ООО | Приведение нормативно-правовой базы ОУ в соответствие с требованиями ФГОС | До сентября 2014г. | Лёвина Н.В.-директор школы |
| Разработка и утверждение рабочих программ с учетом примерных программ по учебным предметам | Разработка рабочих программ | Май-август 2014 г. | Учителя предметники, работающие в 5-х классах |
| Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации | Изменение положения о системе оценок | Май –июнь 2014г. | Рабочая группа |
| Внесение изменений в положения о стимулирующей части оплаты труда работников с учетом результатов реализации ФГОС ООО, о библиотеке, об учебном кабинете. | Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО | Август 2014г. | Администрация школы |
| Организация отчетности по введению ФГОС ООО. | Отчеты | в течение 2014 – 2015 уч. г. | Администрация школы |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Участие в совещаниях с педагогическими работниками, ответственными за подготовку введения ФГОС основного общего образования | выступления | Ежеквартально | Рабочая группа |
| Создание рабочей группы, координирующей научно-методическое сопровождение подготовки ОУ к введению ФГОС основного общего образования | протоколы | Ежемесячно | Рабочая группа |
| Участие в индивидуальных консультациях, семинарах по вопросам введения ФГОС основного общего образования | Выступления, собеседования | Регулярно | Рабочая группа |
| Заседания Рабочей группы по введению ФГОС ООО: Заседание 1. Создание рабочей группы по переходу школы на ФГОС (распределение обязанностей). Разработка плана деятельности рабочей группы Основные положение ФГОС ООО Ознакомление с нормативно-правовой базой по введению ФГОС основной школы | Протокол, локальные акты, методические рекомендации, публикации, размещение на сайте школы | Январь 2014г | Члены РГ |
| Заседание 2. Организация учебного процесса в соответствии с ФГОС ООО: урочная и внеурочная деятельность. Анализ образовательных программ и систем: «Школа - 2100», «Школа 21 века», «Школа России» Организация деятельности учащихся по формированию УУД. Диагностика сформированности УУД. | Протокол, локальные акты, методические рекомендации, публикации, размещение на сайте школы | Февраль 2014г | Члены РГ |
| Заседание 3. Реализация системно-деятельностного подхода – важнейшая особенность ФГОС ООО Сравнительный анализ действующего и нового ФГОС Возможности УМК образовательных программ | Протокол, локальные акты, методические рекомендации, публикации, размещение на сайте школы | Март 2014г. | Члены РГ |
| Заседание 4. Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП ООО (предметных, метапредметных, личностных результатов основного общего образования). Преемственность между начальной ступенью обучения и основной школой в условиях введения ФГОС. | Протокол, локальные акты, методические рекомендации, публикации, размещение на сайте школы | Апрель 2014г. | Члены РГ |
| Заседание 5. Создание диагностических материалов по внедрению ФГОС ООО Организация внеурочной деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО. | Протокол, локальные акты, методические рекомендации, публикации, размещение на сайте школы | Май 2014г. | Члены РГ |
| Заседание 6 Анализ работы рабочей группы в 2013-2014 учебном году. | Протокол, локальные акты, методические рекомендации, публикации, размещение на сайте школы | Июнь 2014 | Члены РГ |
| Презентация результатов подготовки школы к введению ФГОС ООО на августовском педагогическом совете | Повышение компетентности педагогических кадров к введению ФГОС ООО | Август 2014г. | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР, рабочая группа |
| Совещание при директоре Организация обучения в 5-х классах в соответствии с ФГОС ООО - планирование 5-х классов в 2014-2015 учебном году, - планирование подготовительных мероприятий по повышению квалификации учителей. |  | Февраль 2014г. | Лёвина Н.В. Бартенева Г.П. педколлектив |
| Родительское собрание «Введение ФГОС основного общего образования» | Привлечение родителей к участию в образовательном процессе ОУ | Апрель 2014г. | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР |
| «Методическое обеспечение введения ФГОС» |  |  |  |
| Организация работы методической службы ОУ по обеспечению процесса внедрения ФГОС основного общего образования. | Планы методической работы | Август 2014г. | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР |
| Разработка и утверждение рабочих программ учебных предметов | программы | Август 2014г. | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР, РГ, руководители ШМО |
| Организация работы по изучению методических рекомендаций для руководителей образовательных учреждений и учителей 5 – 9 классов по вопросам реализации программ основного общего образования (в соответствии с ФГОС): - программа духовно-нравственного развития; - программа развития универсальных учебных действий обучающихся; - программа профильной ориентации обучающихся; - программа формирования культуры безопасности и здорового образа жизни; - программа формирования и развития ИКТ-компетентности; - программа исследовательской и проектной деятельности; - программа социальной деятельности; - программа коррекционной деятельности | Семинары, заседания педагогического совета | Август 2014г. | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР, РГ |
| Разработка и утверждение модели внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений учащихся | Протокол педсовета, протокол, программа | Май-август 2014г. | Сенина Е.В. Зам.директора по ВР |
| Подготовка и проведение семинаров-совещаний, педсоветов по вопросам введения ФГОС основного общего образования |  | В течение года | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР |
| Участие в семинарах по проблемам и результатам введения ФГОС ООО | Составление плана работы по введению ФГОС | В течение года | Рабочая группа |
| Заседание учителей среднего звена «Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования» |  | Март 2014г. |  |
| Заседания школьных методических объединений по теме «Структура и содержание примерных образовательных программ учебных предметов в условиях введения ФГОС» | Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ | Март 2014г. | Руководители ШМО |
| Круглый стол «ФГОС ООО: требования к структуре основной образовательной программы» | План работы по составлению основной образовательной программы ООО. | апрель 2014г. | Молчанова Е.В., РГ, педколлектив |
| Педагогический совет «На пути перехода от ФГОС НОО на ФГОС ООО» | Создание банка данных по использованию современных педагогических технологий | Март 2014г. | Молчанова Е.В., РГ, педколлектив |
| Участие в работе семинаров, совещаний « О переходе на ФГОС основного общего образования» | Повышение компетентности педагогов по введению ФГОС в основной школе. Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования | В течение года | Молчанова Е.В., РГ, педколлектив |
| Организация ВШК по реализации ФГОС ООО | План ВШК | Август 2014г. | Молчанова Е.В., РГ, педколлектив |
| Изучение, обобщение и внедрение опыта образовательных учреждений города и района, образовательных учреждений РФ по формированию универсальных учебных действий; духовно-нравственному развитию, воспитанию обучающихся; формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся; организации коррекционной работы с детьми | Банк данных. Выступление на педсовете. | постоянно | Молчанова Е.В., РГ, педколлектив |
| Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО | Ликвидация профессиональных затруднений В течение учебного года | В течение года | Молчанова Е.В., РГ, педколлектив |
| Обеспечение учебной и учебно-методической литературой по ФГОС ООО | Изучение и анализ методических и теоретических материалов по теме ФГОС ООО | Апрель-август 2014г. | Бурмистрова В.И. РГ |
| Изучение и освоение эффективного педагогического опыта | Изучение и освоение эффективного педагогического опыта | В теч.2014-2015г | Молчанова Е.В., РГ, педколлектив |
| Информационное обеспечение введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Освещение мероприятий по введению ФГОС ООО на соответствующей странице школьного сайта | Информация о подготовке введения ФГОС ООО | регулярно | Лёвина Н.В., РГ |
| Публикации в средствах массовой информации о мероприятиях по подготовке к введению ФГОС ООО в школе. | Освещение подготовки введения ФГОС ООО | регулярно | Молчанова Е.В., РГ |
| Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ООО | Информированность коллектива | Январь-август 2014г. | РГ |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты, проведение родительских собраний | Информированность родительской общественности | В течение года | Лёвина Н.В., РГ, Сенина Е.В., |
| Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО). | Информирование общественности о ходе и результатах внедрении ФГОС ООО Размещение публичного отчета на школьном сайте | В течение года | Лёвина Н.В., РГ |
| Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС» | В течение периода | Лёвина Н.В., РГ |
| Кадровые условия введения ФГОС введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников школы и внесение изменений в план курсовой подготовки. | Пакет диагностических материалов | Май 2014г | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР, рабочая группа |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | Повышение психолого-педагогической компетентности педагогического коллектива школы | В течение года | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР |
| Курсовая подготовка к введению ФГОС нового поколения учителей среднего звена |  |  |  |
| Тематические консультации по актуальным проблемам перехода на ФГОС ООО (индивидуальные) |  |  |  |
| Организация участия педагогов школы в региональных, муниципальных конференциях по введению ФГОС основного общего образования. | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом | В течение 2014-2015 учебного года | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР |
| Мониторинговое сопровождение внедрения ФГОС |  |  |  |
| Мониторинг готовности ОУ к реализации ФГОС основного общего образования. | Диагностические материалы | Май-июнь 2014г. | Рабочая группа |
| Стартовая диагностика выпускников начальной школы | Аналитический отчет | Сентябрь 2014г | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР |
| Выявление профессиональных затруднений педагогов на период перехода на ФГОС ООО | Пакет диагностических материалов | Май 2014г | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР, рабочая группа |
| Анализ ресурсов сети Интернет и сбор информации по теме ФГОС ООО | Анализ ресурсов Интернет и сбор информации по теме ФГОС ООО | В теч.уч.года | РГ, руководители ШМО |
| Мониторинг достижений планируемых результатов обучения в 5 классах | Оценка образовательных достижений учеников 5-ых классов школы, аналитический отчет | Апрель 2015г. | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР |
| Организация мониторинга по вопросу оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Скорректированный план совершенствования материально-технической базы школы | Апрель 2014г | Лёвина Н.В., РГ |
| Анализ уровня информированности общественности о целях ведения ФГОС | Планирование и организация деятельности, направленной на повышения уровня информированности общественности | В теч.уч.года | Молчанова Е.В. Зам.директора по УВР |
| Финансовые и материально-технические условия введения ФГОС ООО |  |  |  |
| Организация мониторинга по вопросу оснащенности образовательного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Скорректированный план совершенствования материально-технической базы школы | Апрель 2014г | Лёвина Н.В., РГ |
| Приведение материально-технической базы к нормативным требованиям ФГОС ООО. |  | Май 2014г. | Лёвина Н.В. |
| Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ФГОС ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы. |  | Май 2014 | Лёвина Н.В. |
| Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы при реализации ФГОС ООО |  | Апрель 2014 | Лёвина Н.В., Бурмистрова В.И. |
| Подготовка нормативных правовых актов, определяющих (устанавливающих): -нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательного учреждения на 2014-2015 год; -новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательного учреждения, реализующего ФГОС основного общего образования, на 2014-2015 учебный год год. | Нормативные акты | Сентябрь 2014 | Администрация |
| Формирование заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с федеральным перечнем. Обеспечение ОУ учебниками в соответствии с ФГОС НОО. | Заявка | апрель-май 2014 | Лёвина Н.В., Бурмистрова В.И. |