ОТДЕЛ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  БОЛХОВСКОГО РАЙОНА

303140 г. Болхов  Орловской области  ул. Ленина 35    тел.  8 (486 40) 2-43-54, факс 8 (486 40) 2-43-54

ПРИКАЗ №75-а

от 03.04.2014г.

Об организации работ по подготовке

введения федерального государственного

образовательного стандарта  основного

общего образования в общеобразовательных

учреждениях Болховского района

В целях обеспечения качества управления процессом подготовки к обновлению образовательной системы на ступени основного общего образования при введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основании приказа  Департамента образования  и молодежной  политики Орловской области от  7 марта 2013 года №503 «О поэтапном введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»

приказываю:

1. Утвердить План основных мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях (приложение 1).

2. Утвердить План – график мероприятий отдела образования по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях (приложение 2).

3. Утвердить состав муниципального координационного совета по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях (приложение 3).

4. Утвердить положение о муниципальном координационном совете по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  в общеобразовательных учреждениях (приложение 4).

5. Назначить муниципальным координационным пунктом по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования МБОУ «Гимназия г.Болхова».

6. Утвердить положение о муниципальном координационном пункте по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приложение 5).

7. Главному специалисту отдела образования Коргиной Н.И.:

7.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных учреждений.

7.2. Подготовить список учителей 5-х классов, работающих в 2014-2015 учебном году по федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования.

7.3. Обеспечить  методическое сопровождение деятельности муниципального координационного пункта, повышение квалификации разных категорий педагогических работников (руководители общеобразовательных школ, учителя-предметники), проведение научно-практических семинаров  по проблемам и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.

8. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить исполнение мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования до 31 августа 2014 года.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования                                                             Ю.А.Кавелин

Ознакомлена                                                                                            Н.И.Коргина

Приложение 1

к приказу ОО и ПО

от 03.04.2014г. №75-а

План

основных мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Болховского района

| Направление мероприятия | Мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Региональный уровень | Муниципальный уровень | Школьный уровень |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО | Приказ Департамента образования и молодежной политики Орловской области от 7 марта 2013 года №503 «О поэтапном введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» | Изучение нормативно-правовых актов по обеспечению введения ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Апрель 2014г. | Обеспечение соответствия нормативной базы общеобразовательного учреждения требованиям ФГОС ООО (организационное, информационное, кадровое, материально-техническое обеспечение, финансирование) Приведение локальных актов общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями ФГОС ООО Апрель 2014г. |
|  |  | Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования Апрель 2014г. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования Апрель 2014г. |
|  |  | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в муниципалитете Апрель 2014г. | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении Апрель 2014г. |
|  |  | Знакомство с Федеральным перечнем учебников и учебных пособий для 5 класса в соответствии с ФГОС ООО Апрель 2014г. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в 5 классе в соответствии с ФГОС ООО До 10 мая 2014г. |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО |  | Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное финансирование общеобразовательных учреждений Май 2014г. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ООО Май 2014г. |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО |  | Создание муниципального координационного совета по вопросам введения ФГОС ООО Апрель 2014г. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС ООО Апрель 2014г. |
|  |  | Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ООО Апрель - сентябрь 2014г. |  |
|  |  | Координация деятельности общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ООО В течение 2014-2015 года |  |
|  |  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся В течение 2014-2015 года | Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности В течение 2014-2015 года |
|  |  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО В течение 2014-2015 года | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ООО В течение 2014-2015 года |
|  |  | Включение 5 классов в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ООО; Организация и проведение данного мониторинга В течение 2014-2015 года | Включение 5 классов в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ООО; Организация и проведение данного мониторинга В течение 2014-2015 года |
|  |  | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой для 5 классов по ФГОС ООО Май-август 2014г. | Обеспечение школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой для 5 классов по ФГОС ООО Май-август 2014г. |
|  |  | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности муниципальных образовательных систем Январь-май 2015г. | Реализация принципов государственно-общественного характера управления общеобразовательным учреждением, включая формы публичной отчетности Январь-май 2015г. |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |  | Разработка плана методических семинаров по проблемам введения ФГОС ООО Май 2014г. | Разработка внутришкольного плана повышения квалификации педагогов по проблемам введения ФГОС ООО Май 2014г. |
|  |  | Обеспечение повышения квалификации всех учителей 5 классов по вопросам ФГОС ООО и готовности руководителей общеобразовательных учреждений к введению ФГОС ООО В течение 2014 года | Создание перспективного плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательного учреждения в связи с введением ФГОС ООО В течение 2014 года |
| Создание информационного обеспечении введения ФГОС ООО |  | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты Постоянно | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты, в том числе с использованием Интернет-технологий Постоянно |
|  |  | Организация публичной отчетности общеобразовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО Май 2015г. | Подготовка публичного отчета общеобразовательного учреждения Май 2015г. |
|  |  | Использование средств массовой информации для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы основного общего образования Май 2014г. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы основного общего образования Май 2014г. |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО |  |  | Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным обьектам инфраструктуры общеобразовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положение об учебном кабинете и др.) Май – июнь 2014г. |

Приложение 2

к приказу ОО и ПО

от 03.04.2014г. №75-а

План-график

мероприятий отдела образования по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Болховского района.

| № | Направления мероприятий | Сроки | Ответственные исполнители | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 1.1. | Подготовка документов муниципального уровня, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ООО | Апрель 2014г. | Кавелин Ю.А. | Приказ отдела общего и профессионального образования администрации Болховского района |
| 1.2. | Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО | Апрель 2014г. | Кавелин Ю.А. | Приказ отдела общего и профессионального образования администрации Болховского района |
| 1.3. | Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ООО | Апрель 2014г. | Кавелин Ю.А. | Приказ отдела общего и профессионального образования администрации Болховского района |
| 1.4. | Разработка школьной основной образовательной программы основного общего образования на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования | Май 2014г. | Руководители ОУ | Методические рекомендации |
| 1.5. | Приведение должностных инструкций работников общеобразовательных учреждений в соответствии с требованиями ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками | Май 2014г. | Руководители ОУ | Тарифно-квалификационные характеристики |
| 1.6. | Разработка локальных актов общеобразовательных учреждений, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учетом требования к минимальной оснащенности учебного процесса (в т.ч., положение об учебном кабинете и др.) | Май 2014г. | Руководители ОУ | Локальные акты |
| 1.7. | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, в соответствии с ФГОС ООО | До 15 мая 2014г. | Руководители ОУ | Учебники, учебные пособия |
| 1.8. | Разработка в ОУ: - образовательных программ; - учебного плана; - рабочих программ учебных предметов, курсов; - положения о внеурочной деятельности обучающихся; - положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы; - положения о портфолио обучащихся; - положения об организации домашней работы обучающихся; - положения о внутришкольном мониторинге внедрения ФГОС ООО. Внести изменения и дополнения в годовой календарный учебный график | Май – Июль 2014г. | Руководители ОУ | Нормативные документы |
| 2. | Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка нормативных правовых актов, устанавливающих изменения в муниципальном бюджете с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО в общеобразовательных учреждениях Болховского района | Август 2014г. | Кавелин Ю.А. Богомолова С.Н. | Нормативные акты |
| 2.2. | Формирование муниципального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО | Август 2014г. | Кавелин Ю.А. Богомолова С.Н. | Нормативные акты |
| 2.3. | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников общеобразовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | Май – август 2014г. | Руководители ОУ | Локальные акты |
| 2.4. | Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Август 2014г. | Руководители ОУ | Дополнительные соглашения к трудовому договору |
| 3. | Создание организационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур муниципального уровня по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО | Постоянно | Кавелин Ю.А. | Приказ отдела образования |
| 3.2. | Создание муниципального координационного Совета по подготовке к введению и реализации ФГОС ООО | Апрель 2014г. | Кавелин Ю.А. Коргина Н.И. | Приказ отдела образования |
| 3.3. | Разработка и утверждение Положения о муниципальном координационном Совете по введению и реализации ФГОС ООО | Апрель 2014г. | Кавелин Ю.А. Коргина Н.И. | Приказ отдела образования |
| 3.4. | Заседания муниципального координационного Совета по введению и реализации ФГОС ООО | ежеквартально | Кавелин Ю.А. Коргина Н.И. | Протоколы заседаний |
| 3.5. | Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС ООО | Апрель-август 2014г. | Кавелин Ю.А. Коргина Н.И. | Протоколы заседаний |
| 3.6. | Участие в региональных научно-практических конференциях, педагогических чтениях по проблемам введения ФГОС ООО | Постоянно | Кавелин Ю.А. | Материалы конференции |
| 3.7. | Проведение мониторинга результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования | Постоянно | Коргина Н.И. | Структура показателей и индикаторов для организации мониторинга результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования |
| 3.8. | Составление графика для общеобразовательных учреждений по формам публичной отчетности | Январь - Май 2015г. | Коргина Н.И. | График по формам публичной отчетности |
| 3.9. | Разработка модели организации образовательного процесса в общеобразовательном учреждении | Май, июнь 2014г. | Руководители ОУ | Модель образовательного процесса |
| 3.10. | Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности | Июль, август 2014г. | Руководители ОУ | Разработанные модели |
| 3.11. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов внеурочной деятельности | Август 2014г. | Руководители ОУ | Система мониторинга |
| 4. | . Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение участия специалистов отдела образования в совещаниях Департамента образования и молодежной политики Орловской области. | Постоянно | Кавелин Ю.А. | Материалы совещаний |
| 4.2. | Обеспечение повышения квалификации всех учителей, которые будут работать в 5 классе по ФГОС ООО | 2014 год | Коргина Н.И. | Участие в обучении учителей в г.Орле, г.Рязани, г.Санкт-Петербурге, г.Петрозаводске |
| 4.3. | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС ООО | 2014 год | Руководители ОУ | Участие в обучении |
| 4.4. | Разработка (корректировка) плана методической работы общеобразовательных учреждений с ориентацией на проблемы введения ФГОС ООО | Август 2014г. | Руководители ОУ | План методической работы ОУ |
| 5. | Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 5.1. | Подготовка информационного материала для средств массовой информации о введении ФГОС ООО | Август 2014г. | Кавелин Ю.А. Ерофеева Л.В. | информационные материалы |
| 5.2. | Организация публичной отчетности общеобразовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС ООО | Ежегодно | Руководители ОУ | Публичные отчёты общеобразовательных учреждений |
| 5.3. | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ООО | Постоянно | Руководители ОУ | Выступления на родительских собраниях, публикации в средствах массовой информации |
| 5.4. | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Постоянно | Руководители ОУ | Информационные образовательные ресурсы в сети Интернет |
| 6. | Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО |  |  |  |
| 6.1. | Организация и проведение комплексного мониторинга уровня соответствия ресурсной базы общеобразовательных учреждений района требованиям ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений | Май – август 2014г. | Кавелин Ю.А. Руководители ОУ | Справка об уровне соответствия ресурсной базы общеобразовательных учреждений требованиям ФГОС к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений |
| 6.2. | Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС ООО | Постоянно | Руководители ОУ | Обновление материально-технической базы |
| 6.3. | Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС ООО | Постоянно | Руководители ОУ | Создание санитарно-гигиенических условий для реализации ФГОС ООО |
| 6.4. | Обеспечение соответствия условий реализации основной общеобразовательной программы нормам охраны труда работников | Постоянно | Руководители ОУ | Мероприятия по приведению условий труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда |
| 6.5. | Обеспечение укомплектованности библиотек печатными и электронными образовательными ресурсами | Постоянно | Руководители ОУ | Печатные и электронные образовательные ресурсы |

Приложение 3

к приказу ОО и ПО

от 03.04.2014г. №75-а

Состав

муниципального координационного совета по введению и реализации ФГОС

основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Болховского района.

Кавелин Юрий Александрович – начальник отдела общего и профессионального образования администрации Болховского района, председатель.

Коргина Наталья Ивановна – главный специалист отдела общего и профессионального образования администрации Болховского района, заместитель председателя.

Дорофеева Татьяна Владимировна – заместитель директора МБОУ «Гимназия г.Болхова», член Совета.

Жучкова Мария Сергеевна – заместитель директора МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа №3», член Совета.

Нерсесян Ангелина Ромиковна – директор МБОУ ДОД «Дом детского творчества», член Совета.

Макаричева Елена Николаевна – директор МБОУ «Центр психолого-медико-социального сопровождения», член Совета.

Позднякова Елена Анатольевна – председатель районного родительского комитета (по согласованию), член Совета.

Приложение 4

к приказу ОО и ПО

от 03.04.2014г. №75-а

Положение

о   муниципальном    координационном совете  по введению и реализации ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях

1. Общие положения

1.1.	Муниципальный координационный совет по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - Совет) является коллегиальным совещательным органом при отделе общего и профессионального образования администрации Болховского района (далее – отдел образования).

1.2.	Совет образован с целью обеспечения нормативно-правового и организационного сопровождения введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС) основного общего образования.

1.3.	В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, Уставом Болховского района, законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловской области и настоящим Положением.

1.4.	Совет не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Формирование  нормативной правовой базы, обеспечивающей организацию деятельности по введению и реализации ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях.

2.2. Организация реализации мероприятий по обеспечению введения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях.

2.3. Организация выполнения плана-графика отдела образования по обеспечению введения ФГОС основного общего образования.

2.4. Обеспечение координации и системного взаимодействия всех субъектов внедрения ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях.

2.5. Координация деятельности общеобразовательных учреждений в создании условий, соответствующих требованиям ФГОС основного общего образования.

2.6. Анализ хода введения и реализации ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях района и подготовка дополнительных предложений.

2.7. Подготовка предложений о проведении семинаров, совещаний;

2.8. Обеспечение регулярного информирования общественности в  средствах массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС второго поколения.

2.9. Организация   подготовки   справочных,       информационных   и методических материалов по проблемам введения и реализации ФГОС основного общего образования.

3. Порядок работы Совета.

3.1. Заседание Совета проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

3.2. Повестка заседания Совета формируется председателем Совета на основе решений Совета, предложений членов Совета и утверждается на заседании Совета.

3.3. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствовало не менее 2/3 списочного состава членов Совета.

3.4. Заседания Совета являются открытыми.

3.5. Для организации работы по основным направлениям деятельности Совет имеет право образовывать рабочие группы, возглавляемые членами Совета.

3.6. Решения Совета принимаются простым большинством голосов, присутствующих   на   заседании,   оформляются   протоколами,   которые подписываются председателем Совета или его заместителем, председательствующими на заседании.

4. Состав Совета.

4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя и члены Совета.

4.2. Председателем Совета является начальник общего и профессионального образования администрации Болховского района.

4.3.  Заместителем председателя Совета является главный специалист отдела образования, ответственный за введение ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Болховского района с исполнением функций секретаря Совета.

4.4. В состав Совета могут входить представители органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, органов государственно-общественного управления образованием, педагогической общественности.

4.5. Состав Совета и Положение утверждается приказом отдела общего и профессионального образования.

5. Заключительные положения.

5.1. Совет создается и прекращает свою деятельность в соответствии с приказом начальника отдела  образования.

5.2. Необходимые изменения и дополнения в Положение вносятся на основании решений Совета и закрепляются приказом начальника отдела образования.

Приложение 5

к приказу ОО и ПО

от 03.04.2014г. №75-а

Положение

о   муниципальном    координационном пункте  по введению и реализации ФГОС основного общего образования в общеобразовательных учреждениях

1. Общие положения.

1.1. Муниципальный  координационный пункт (далее – МКП)  является координационным органом регионального   оператора введения федерального	 государственного образовательного стандарта основного общего образования в Болховском районе – МБОУ «Гимназия г.Болхова» (далее - гимназия).

1.2. МКП является одной из форм участия педагогической общественности в реализации государственной политики в области повышения качества общего образования.

1.3. МКП создан с целью обеспечения эффективности процесса введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС).

1.4. В своей деятельности МКП руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и Орловской  области, нормативными правовыми актами Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента образования и молодежной политики Орловской области, отдела общего и профессионального образования администрации Болховского района, а также настоящим Положением.

1.5. МКП осуществляет свою деятельность во взаимодействии с муниципальным координационным советом по введению и реализации ФГОС основного общего образования в Болховском районе.

1.6. МКП не является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность на общественных началах и в соответствии с принципами добровольности, равноправия его членов и гласности в работе.

2. Задачи и функции МКП.

2.1. Основными задачами и функциями МКП являются:

2.1.1. Методическая       и       координационная       поддержка деятельности  общеобразовательных учреждений Болховского района по введению и реализации ФГОС основного  общего образования.

2.1.2. Участие в организации и проведении семинаров, направленных на подготовку руководящих и педагогических работников к введению и реализации ФГОС основного общего образования.

2.1.3.	Справочное, информационное и методическое обеспечение процесса введения и реализации ФГОС основного общего образования.

2.1.4.	Анализ результатов деятельности по введению и реализации ФГОС основного общего образования на территории Болховского района.

3. Структура и управление Центром

3.1. В структуру МКП входят руководитель, заместитель руководителя, секретарь, педагоги гимназии, привлекаемые для решения задач деятельности МКП.

3.2. Руководителем МКП является директор гимназии, заместителем руководителя – заместитель директора гимназии по вопросам методической работы.

3.3. Состав МКП утверждается приказом директора гимназии.

3.4. Руководитель МКП  осуществляет планирование, организацию и руководство работой МКП, контроль за выполнением принимаемых решений.

3.5. Регламент работы МКП утверждает его руководитель.

3.6. МКП  информирует   о   своей деятельности муниципальный координационный совет по введению и реализации ФГОС основного общего образования в Болховском районе.

4. Заключительные положения

4.1. МКП создается и прекращает свою деятельность на основании  приказа отдела общего и профессионального образования администрации Болховского района.

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся на основании решений МКП и утверждаются приказом директора гимназии.